**Дорожная карта (план мероприятий)**

**по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников**

**МКДОУ № 13 «Малыш» с.Дивное**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **этапа** | **Содержание деятельности и план мероприятий** | **Сроки** | **Ответственный** |
| **1.** | **Подготовка условий для реализации системы**  **наставничества** | **Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:**  – приказ № 42 от 30.09.2022 г. «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации»;  – подготовка персонализированных программ  наставничества – при наличии в организации наставляемых. | август -сентябрь 2022 г. | Заведующий О.В. Швиденко |
| **2.** | **Формирование банка наставляемых** | Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.  Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь- октябрь 2022 г | Заведующий О.В. Швиденко |
| **3.** | **Формирование банка наставников** | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества.  Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь- октябрь 2022 г  В течение года | Заведующий О.В. Швиденко |
| **4.** | **Отбор и обучение** | Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов.  Обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; проведение консультаций. | Сентябрь 2022 | Заведующий О.В. Швиденко |
| **5.** | **Организация и осуществление**  **работы наставнических пар/групп** | Формирование наставнических пар/групп.  Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы.  Организация педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | Сентябрь 2022  Сентябрь 2022  В течение года | Заведующий О.В. Швиденко |
| **6.** | **Завершение персонализированных программ наставничества** | Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование).  Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | В течение года  Апрель-май 2023 г | Заведующий О.В. Швиденко |